## TDTP管理台漏洞复核
TDTP管理台漏洞复核
顺序号 | 模块名称 | 模块编码 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 花费时间(H) | 进度 | 是否完成 | NOTES
1 | 系统管理-用户管理 | staff | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
2 | 系统管理-角色管理 | role | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
3 | 系统管理-用户管理 | user | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
4 | 系统管理-资源管理 | resouce | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
5 | 系统管理-地区管理 | regoin | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
6 | 系统管理-门户管理 | portal | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
7 | 系统管理-字典管理 | dictionary | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
8 | 系统管理-部门管理 | department | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
9 | 系统管理-企业管理 | corporation | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
10 | app对账配置 | apprecon | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
11 | 计费 | charging | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
12 | 运营商对账 | reconciliation | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
13 | 结算 | settlement | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
14 | 客诉业务 | complain | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
15 | 便民服务-失物招领 | found | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
16 | 便民服务-寻物启事 | lost | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
17 | 交汇站点 | converge | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
18 | 特殊用户 | face/user | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
19 | kmsapp | kmsapp | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
20 | kmskey | kmskey | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
21 | 异常扫码 | scanexception | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
22 | 闸机监控 | monitoring | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
23 | 联机验证 | oncheck | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
24 | 运营商 | operator | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
25 | 运营商业务 | biz | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
26 | 线路 | line | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
27 | 站点 | station | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
28 | 站间距 | spacing | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
29 | 终端管理 | terminal | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
30 | 车辆管理 | vehicle | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
31 | 巡检码 | patrol | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
32 | pay/app | pay/app | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
33 | pay/biz | pay/biz | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
34 | 扣罚 | penalty | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
35 | 平台拓展信息 | platformext | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
36 | 门户版本 | portalversion | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
37 | 闪付- | quickpass/blacklist | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
38 | 闪付- | quickpass/ftpconf | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
39 | 闪付- | quickpass/publickey | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
40 | 闪付- | quickpass/rule | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
41 | 闪付- | quickpass/traffic | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
42 | 闪付- | quickpass/report/indemnity | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
43 | 闪付- | quickpass/report/trip | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
44 | 闪付- | quickpass/report/order | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
45 | acc对账配置 | accreconcfg | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
46 | acc对账任务 | accrecontask | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
47 | acc对账日志 | accrecontasklog | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
48 | app对账配置 | appreconcfg | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
49 | app对账任务 | apprecontask | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
50 | app对账日志 | apprecontasklog | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
51 | 闪付对账配置 | qpsreconcfg | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
52 | 闪付对账任务 | qpsrecontask | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
53 | 闪付对账日志 | qpsrecontasklog | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
54 | 对账记录 | reconcord | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
55 | 软件开发工具包 | sdk | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
56 | 运营商对账配置 | /settle/quickpassRecon/conf | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
57 | 闪付对账差异 | /settle/quickpassRecon/diff | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
58 | 闪付对账缓冲池 | /settle/quickpassRecon/pool | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
59 | 闪付对账汇总 | /settle/quickpassRecon/statis | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
60 | 同乘信息查询 | similartrip | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
61 | 开放接口配额 | openapi/quota | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
62 | 应用 | traffic/app | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
63 | 服务商 | traffic/provider | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
64 | 应用授权服务范围 | traffic/servicescope | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
65 | 终端状态 | terminalstatus | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
66 | brt票价 | baseFare/brt | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
67 | 公交票价/一票制票价管理 | baseFare/bus | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
68 | 车检 分段制 票价 | ticket/car/sectional | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
69 | Task Todo | fare/version | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
70 | 超时扣罚 | fixPenalty | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
71 | 站检分段制票价 | baseFare/metro | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
72 | 优惠 | promotion | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
73 | 站点扣罚 | stationPenalty | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
74 | 模板下载 | ticket/download | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
75 | 退款查询 | refund | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
76 | 订单 | order | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
77 | 行程 | trip | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
78 | 行程匹配未使用的扫码 | unmatched | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
79 | 校验参数 | verparam | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
80 | 凭证规则 | voucher | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
81 | 一卡通-交易管理 | ykt/trade | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
82 | 一卡通-订单管理 | ykt/trade | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
83 | 一卡通-退款订单 | ykt/refund | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
84 | 一卡通-可疑交易 | ykt/refusetrade | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
85 | 一卡通-黑名单 | ykt/ticketstatus | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
86 | 一卡通-现金管理 | cash | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 100% | 1
87 | 一卡通-一卡通刷卡记录 | ykt/voucherscanned | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
88 | Task Todo | Task Todo | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0
89 | Task Todo | Task Todo | 4 | 2021-01-27 |  | 2 | 0% | 0